## ANEXO RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
| Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Requerimientos diferentes a las necesidades del CONTE | Implementación de un proyecto que difiera de las necesidades del CONTE | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTE | Firma de aceptación y visto bueno de las historias de usuario por parte de los responsables e involucrados en los procesos | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTE | Antes de iniciar la contratación | Al iniciar la etapa precontractual | Con las historias de usuario aprobadas y firmadas | Al iniciar el contrato
| Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Falta de especificación de los requerimientos necesarios | Dilatación en la ejecución del proyecto. Dilatación en los tiempos de entrega de la matrícula. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTE | Remitirse a los involucrados en los procesos y especificar lo que sea necesario | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTE/Contratista | Tan pronto se detecte la falta de especificación en el requerimiento | Al finalizar el contrato | Documento de control de cambios de las historias de usuario | Cada vez que se detecte una falta de especificidad en un requerimiento
| Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Falta de especificación de los reportes necesarios | Dilatación en la ejecución del proyecto. Dilatación en los tiempos de entrega de la matrícula. | 3=Posible | 1= Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | CONTE | Remitirse a los involucrados en los procesos y especificar lo que sea necesario | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTE/Contratista | Tan pronto se detecte la falta de especificación del reporte | Al finalizar el contrato | Documento de control de cambios del documento de especificación de reportes | Cada vez que se detecte una falta de especificidad en un reporte
| Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mal interpretación o poco entendimiento de las historias de usuario al realizar el diseño | Diseño deficiente o diseño incompleto | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Aprobación de diseños por parte del CONTE | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTE/Contratista | Al finalizar la etapa de diseño | Al aprobar los diseños | Con los diseños aprobados y firmados | Al iniciar la implementación
| Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Diseño incompleto a la hora de la implementación | Implementación incompleta o con diferencia de las necesidades | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Aprobación de diseños por parte del CONTE | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTE/Contratista | Al finalizar la etapa de diseño | Al aprobar los diseños | Con los diseños aprobados y firmados | Al iniciar la implementación
| Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Diseño faltante de las interfaces de usuario | Afectaciones a la experiencia de usuario | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Aprobación de diseño de interfaces de usuario por parte del CONTE | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTE/Contratista | Al finalizar la etapa de diseño | Al aprobar los diseños de las interfaces de usuario | Con los diseños de las interfaces de usuarios aprobados y firmados | Al iniciar la implementación
| Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Integración nula o incompleta entre las diferentes etapas del flujo de trabajo modelado | Demoras en la expedición de la matrícula | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Pruebas de integración entre las etapas del flujo de trabajo | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTE/Contratista | Al tener un producto mínimo viable | Al finalizar la implementación | Al tener luz verde por parte del contratista para adelantar pruebas | A conveniencia con el contratista (En hitos de desarrollo)
| Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Flujo implementado diferente al diseño basado en las historias de usuario | La implementación no satisface las necesidades detectadas en el levantamiento de requerimientos | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Pruebas de completitud basadas en los diseños aprobados | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTE/Contratista | Al tener un producto mínimo viable | Al finalizar la implementación | Al tener luz verde por parte del contratista para adelantar pruebas | A conveniencia con el contratista (En hitos de desarrollo)
| Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incorporación de nuevos requerimientos en la fase de implementación | Retraso en la puesta en marcha del entorno de producción | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTE | Evaluación de impacto del nuevo requerimiento | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | CONTE | Al recibir un nuevo requerimiento | Al finalizar la implementación | Al recibir un nuevo requerimiento | Cada vez que se reciba un nuevo requerimiento
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Incumplimiento de las metas propuestas por factores externos y ajenos a la voluntad del contratista | Incumplimiento al contrato | 1=Raro | 5= Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | CONTE | Aplicar la poliza de cumplimiento según convenga | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTE | Al recibir una notificación por parte del contratista de factores externos que afecten el desarrollo del proyecto | Al finalizar el servicio prestado por el contratista | Estableciendo un canal de comunicación constante con el contratista | Cuando el contratista manifieste algun factor que impida continuar con el contrato
| General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de personal con acceso a la informcación que solicita el proveedor | Problemas para continuar con la migración de datos | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Contar con un sistema de acceso a la información que no dependa de las personas (Repositorio de credenciales de acceso) | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTE | Antes de iniciar la contratación | Al finalizar la migración de los datos | Comprobando que las contraseñas guardadas en el repositorio funcionan al iniciar la contratación | Antes de iniciar el contrato y cada vez que se actualice una contraseña
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Robo de información mientras se hace la migración de los datos | Uso de información privada de técnicos electricistas | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | No se puede controlar | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | No |  | No aplica | No aplica | No es posible realizar un seguimiento | Al no tener control, ni seguimiento no hay periodicidad
| General | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Perdida de la información mientras se realiza la migración | Discontinuidad en la prestación del servicio de expedición de matrículas | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Realizar un respaldo de la información antes de iniciarla migración de la información | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTE | Antes de iniciar la contratación | Al finalizar la migración de los datos | Validar la integridad del respaldo de la información al iniciar la migración de los datos | Antes de iniciar la migración de la información cada vez que se actualice el respaldo de la información
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Modificación de los requerimientos en la fase de implementación | Retraso en la puesta en marcha del entorno de producción | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evaluar el impacto y decidir entre cambiar el diseño, cambiar la implementación | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTE | Al recibir un nuevo requerimiento | Al finalizar la implementación | Al recibir un nuevo requerimiento | Cada vez que se reciba un nuevo requerimiento
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Liberación de un sistema incompleto o con errores | Retrasos y discontinuidad en la prestación del servicio de expedición de matrículas | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Evaluar en un ambiente de pruebas todos los escenarios posibles para corregirlos antes de liberar el sistema | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Al tener la solución hecha y lista para liberar a producción | Al pasar la solución por el ambiente de pruebas y por rigurosas pruebas en diferentes escenarios | Al haber un cambio en la solución | Cada vez que un cambio o requerimiento nuevo se implemente en la solución
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Falta de documentación de la implementación del sistema | Cambios demorados y propensos a errores | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Exigir al contratista la documentación de la solución implementada | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTE | Al crear el contrato | Al finalizar la solución | Al recibir la solución | Una vez entregada la solución
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Falta o incompletidud de un plan de pruebas | Sistemas con errores inminentes | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir garantias y certificados de las pruebas realizadas | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTE/Contratista | Al iniciar el contrato | Al completar la solución | Al completar el plan de pruebas | Cada vez que se genera un cambio en la solución
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | No ejecución de un plan de pruebas | Sistemas con errores inminentes | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir garantias y certificados de las pruebas realizadas | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTE/Contratista | Al iniciar el contrato | Al completar la solución | Al completar el plan de pruebas | Cada vez que se genera un cambio en la solución
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Demora en los ajustes solicitados | Retraso en la puesta en marcha del entorno de producción | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Exigir cumplimiento de los tiempos establecidos | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Al iniciar el contrato | Al iniciar la etapa precontractual y post-contractual | Al entregar los ajustes solicitados | Cada vez que se realice la entrega de un ajuste
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Muchas correcciones luego de la implementación | Retraso de solicitudes | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Realizar pruebas exhaustivas | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Antes de pasar la solución a producción | Al finalizar la implementación | Revisando los resultados de las entregas | Cada vez que se realice la entrega de un ajuste
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Incumplimiento por parte del contratista en la capacitación | Retraso de solicitudes | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Pago despues de la capacitación | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Conte | Despues de terminar la solución | Al realizar todas las capacitaciones pertinenetes | Revisando los resultados de las capacitaciones mediante pruebas | Cada vez que se haga una capacitación
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Capacitaciones de baja la calidad | Retraso de solicitudes | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Recapacitación | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Despues de terminar las primeras capacitaciones | Al realizar todas las capacitaciones pertinenetes | Revisando los resultados de las capacitaciones mediante pruebas | Cada vez que se haga una capacitación
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Inconvenientes en los entornos de desarrollo, pruebas y producción | Retraso de solicitudes | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Soporte para la solución de inconvenientes | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Una vez implementada la solucion en los ambientes de desarrollo | Al resolver los problemas de la solución | Con la cantidad de inconvenientes que se presenten en los ambientes | Cada vez que haya un inconveniente con algún ambiente
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Resistencia al cambio | Retraso de solicitudes | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Capacitaciones de los beneficios de la herramienta | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | CONTE | Al finalizar de implementar la solución | Al finalizar la capcitación | Con la percepción de los operarios | Cada dos semanas despues de terminada la solución
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Bloqueo del sistema en el entorno de producción | Retraso de solicitudes | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Soporte para la solución de inconvenientes | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | CONTE/Contratista | Cuando se presente algún inconveniente | Al resolver los problemas de la solución | Con la cantidad de inconvenientes que se presenten en los ambientes | Cada vez que haya un inconveniente con algún ambiente
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | El rendimiento del sistema no es suficiente para procesar todas las peticiones que se realizan | Retraso de solicitudes | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Realizar pruebas de rendimiento del software y realizar ajustes | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Al realizar el despliegue de en el ambiente de pruebas | Al revisar los resultados del rendimiento | Simulando la cantidad de trámites necesarios | Una vez entregada la solución
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Saturación de capacidad de almancenaciento en el servidor de producción | Retraso de solicitudes | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Contratar mas espacio antes de ocupar todo el espacio del disco | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTE | Cuando se encuentra el espacio cerca de llenarse | Al terminar de contratar mas espacio en disco | Revisando el espacio del disco en el servidor | Una vez contratadoe el nuevo espacio del disco
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | El sistema es vulnerable a accesos no autorizados | Perdida de información y discontinuidad en las solicitudes | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Se deben realizar pruebas y garantizar parches de seguridad contra las vulnerabilidades | 1=Raro | 5= Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Una vez entregada la solución | Despues de realizar las pruebas de seguridad | Realizando ataques de seguridad | Una vez entregada la solución
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Acceso no autorizado a la información en entorno de producción | Perdida de información y discontinuidad en las solicitudes | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Se deben manejar protocolos de seguridad al interior del Conte en el manejo de los accesos | 1=Raro | 5= Catastrófico | 6 | Riesgo Alto | No | CONTE | Una vez entregada la solución | Despues de realizar las pruebas de seguridad | Revisando los protocolos con las personas designadas | Una vez entregada la solución
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Licencias falsas | Inestabilidad en el sistema e imposibilidad de soporte | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El contratista debe ser partner o trabajar con partners de Alfresco | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTE/Contratista | Antes del elegir al contratista | Al firmar al contratista | no aplica | no aplica
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Falta de soporte sobre herramientas sin licenciamiento | En caso de presentar un error desconocido no se puede solucionar rapidamente | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Identificar los entes encargados de dar soporte sobre estas herramientas, así como su costo y tiempos de respuesta | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | No | CONTE | Antes de iniciar la contratación | Al identificar los entes, costos y tiempos de respuesta de los soportes | Teniendo el documento de especificación de soporte fuera del presente proyecto | Al tener dicho documento terminado y disponible para su consulta
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Obsolecencia tecnológica | Incompatibilidad con otros sistemas. | 4=Probable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Realizar actualizaciones que el proveedor de la heramienta saque al mercado. Realizar capacitaciones constantes | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTE/Contratista | Al finalizar el contrato | Al finalizar el CONTE | Informandose de las actualizaciones de Alfresco como de las diferentes alternativas disponibles en el mercado | Mensualmente
| General | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Asignación de otros proyectos que afecten el compromiso de los responsables del proyecto | Reducción en la calidad del proyecto. Falta de atención a los detalles del proyecto | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | CONTE | Informar a la dirección de la importancia del proyecto y del cronograma de actividades, así como proyectos y demás actividades ejecutadas en paralelo | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | CONTE | Antes de iniciar la contratación | Al finalizar el contrato | Ejecutando el cronograma propuesto al inicio del contrato | Semanalmente
| General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Agotar los recursos establecidos para la ejecución del proyecto, sin haber cumplido con los objetivos del mismo | Pausa en el contrato hasta conseguir los recursos necesarios o su finalización | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Elaborar un presupuesto antes de iniciar el contrato con todas las necesidades definidas | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTE | Antes de iniciar la contratación | Al finalizar el contrato | Evaluando las propuestas respecto a los presupuesto y las historias de usuario | Antes de iniciar el contrato
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Retiro del personal con conocimiento y/o experiencia | Retraso en la finalización del contrato | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Tener la documentación disponible al terminar cada etapa e involucrar al mayor número de personas disponible | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTE | Antes de iniciar la contratación | Al finalizar el contrato | Revisando que el repositorio de información del proyecto esté actualizado y disponible para su consulta | Cada vez que se vaya a iniciar una nueva etapa en el proyecto
| General | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Perdida de información de respaldo | Si la información original se pierde tambien, tendrá un efecto catastrófica | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Tener una infraestructura de respaldo de la información solida y certificada | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTE | Antes de iniciar la contratación | Al finalizar el contrato | Revisando que tanto la infraestructura de respaldo de la información como la información se encuentren en buen estado | Al iniciar el contrato y cada vez que el respaldo de la información se actualice
| General | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Perdida de información | Dependiendo del estado del proyecto puede afectar la ejecución del mismo | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Tener respaldo de la información al iniciar el proyecto | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Si | CONTE | Antes de iniciar la contratación | Al finalizar el contrato | Realizando el respaldo de la información | Al iniciar el contrato y cada vez que la información se actualice
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Problemas de comunicación con el proveedor | Dilatación en la ejecución del proyecto | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Establecer multiples canales de comunicación | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTE/Contratista | Al iniciar el contrato | Al finalizar el contrato | Realizando una comunicación de prueba por cada canal definido de documentación | Al iniciar el contrato. Cuando se decide cambiar, agregar o eliminar un canal de comunicación
| General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en las condiciones acordadas del servicio para el CONTE | Incumplimiento al contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Aplicar la poliza que convenga | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTE | Al iniciar el contrato | Al finalizar el contrato | Con cada informe de supervición | Cada que se entregue un rubro presupuestal
Note on U2: de/mmm/y
Note on V2: de/mmm/y

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
Valoración del riesgo
|  | Probabilidad del Riesgo |  |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración |  | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [9 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[13 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [11 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[13 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna? | ¿Afecta la ejecución del contrato?
|  | General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1=Raro | 1= Insignificante | CONTE | Si
|  | Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista | No
|  |  |  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3=Posible | 3= Moderado | CONTE/Contratista
|  |  |  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4=Probable | 4= Mayor
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos